DVPNYX

Arquitectura AWS Modernizada

Propuesta, plan de migración y estrategia de rollback

From single EC2 to serverless, edge-delivered, Well-Architected.

Ficha del documento Versión: 1.0 Fecha: 18 de abril de 2026 Rol: Principal Solutions Architect (AWS) Alcance: propuesta de modernización del cotizador DVPNYX (quoter.doublevpartners.com). Estatus: PROPUESTA para revisión. Ningún cambio se aplica a producción sin aprobación. Principio rector: cada fase debe ser 100% reversible.

# Resumen Ejecutivo

El DVPNYX Cotizador corre hoy en una instancia EC2 única (Docker Compose + Traefik + PostgreSQL). Funciona, pero tiene tres problemas de fondo: es un single point of failure, no escala elásticamente ante picos de demanda, y consume compute 24×7 aun cuando no hay uso — lo que lo hace a la vez frágil y relativamente caro.

Esta propuesta moderniza la arquitectura hacia un patrón serverless, edge-delivered, con capas desacopladas, alineado al AWS Well-Architected Framework. El nuevo diseño reduce el costo en reposo, elimina el SPOF operativo, habilita escalado horizontal automático y acorta el blast radius de cualquier incidente.

Pilares que mejoran de forma medible:

| Pilar Well-Architected | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Operational Excellence | Deploy SSH, logs sólo stdout | IaC (CDK), CloudWatch, X-Ray, GitOps |
| Security | TLS, rate-limit en Express | WAF, Secrets Manager, KMS, IAM least-privilege, VPC |
| Reliability | SPOF, sin backups externos | Multi-AZ, PITR, auto-rollback, zero-downtime deploys |
| Performance Efficiency | Todo en una t3.medium | CloudFront edge, Lambda auto-scale, Aurora on-demand |
| Cost Optimization | EC2 24×7 + EIP | Escala-a-cero (Lambda) + Aurora Serverless (0.5 ACU mínimo) |
| Sustainability | Overprovisioning constante | Capacidad solo cuando hay tráfico |

Principio inquebrantable de este plan Todo cambio se hace en paralelo, nunca en reemplazo directo. La instancia EC2 actual sigue sirviendo tráfico hasta la Fase 4. Cada fase tiene un rollback documentado, probado, y ejecutable en < 5 min. No se borra nada hasta 14 días de operación estable en la nueva plataforma.

# 1. Estado Actual (As-Is)

## 1.1 Topología actual

(Internet)

|

v

+-----------------------+

|     EC2 (t3.medium)   |

|                       |

|   docker-compose      |

|   ┌─────────────┐     |

|   │   traefik   │ 80/443 → LE

|   │   (proxy)   │     |

|   └──────┬──────┘     |

|          v            |

|   ┌─────────────┐     |

|   │   server    │ :4000

|   │ (express+   │     |

|   │  React SPA  │     |

|   │  estático)  │     |

|   └──────┬──────┘     |

|          v            |

|   ┌─────────────┐     |

|   │   postgres  │ :5432

|   │  (pgdata    │     |

|   │   volumen)  │     |

|   └─────────────┘     |

+-----------------------+

## 1.2 Debilidades estructurales

| Riesgo | Impacto | Severidad |
| --- | --- | --- |
| SPOF — una sola EC2 | Si falla la instancia, el cotizador está caído | Alta |
| Base de datos en el mismo host | Una corrupción de disco pierde la BD | Crítica |
| Sin backups automatizados externos | Pérdida total de historia de cotizaciones | Crítica |
| Despliegue SSH | Se depende del key del runner; difícil rotar | Media |
| Sin CDN / edge caching | Latencia más alta fuera de la región | Media |
| Sin WAF | Abierto a OWASP top 10, bots, DDoS L7 | Alta |
| Rollback manual basado en tags Docker locales | Rollback toma minutos y requiere SSH | Media |
| EC2 24×7 aun sin tráfico | Costo fijo aun en noches/fines de semana | Baja (costo) |
| Sin alarmas ni observabilidad | No nos enteramos hasta que un usuario reclama | Alta |
| Secretos en .env plano en el host | Rotación manual; sin audit | Media |

# 2. Arquitectura Target (To-Be)

## 2.1 Diagrama lógico

(Internet)

|

v

┌────────────────┐

│    Route 53    │ quoter.doublevpartners.com

└───────┬────────┘

|

┌──────────┴───────────┐

|                      |

v                      v

┌─────────────┐        ┌──────────────┐

│ CloudFront  │        │ CloudFront   │

│ (SPA edge)  │        │ (API edge +  │

│   + WAF     │        │   cache GET) │

└──────┬──────┘        └──────┬───────┘

|                      |

v                      v

┌─────────────┐        ┌──────────────┐

│  Amplify    │        │ API Gateway  │

│  Hosting    │        │   (HTTPS)    │

│  (React)    │        └──────┬───────┘

└─────────────┘               |

v

┌──────────────┐

│    Lambda    │

│ (Express via │

│  serverless- │

│  express)    │

└──────┬───────┘

|

(VPC endpoint)

|

v

┌──────────────┐

│    Aurora    │

│  Serverless  │

│  v2 (Postgres)│

│   Multi-AZ    │

└──────────────┘

|

┌────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┐

v                          v                    v                   v

┌───────────┐           ┌──────────────┐     ┌────────────┐     ┌────────────┐

│ Secrets   │           │ CloudWatch   │     │   KMS      │     │ AWS Backup │

│ Manager   │           │ + X-Ray      │     │ (CMK) BD   │     │   (RPO)    │

└───────────┘           └──────────────┘     └────────────┘     └────────────┘

## 2.2 Decisiones clave y justificación

| Decisión | Alternativas consideradas | Por qué ésta |
| --- | --- | --- |
| Amplify Hosting para el SPA | S3 + CloudFront manual; Vercel/Netlify | Amplify Hosting entrega CI/CD integrado, SSL, CDN CloudFront, pre-render, PR previews, rollback 1-click. Cero ops. |
| API Gateway + Lambda | ECS Fargate, App Runner, EKS | Scale-to-zero → costo ≈0 en noches/fines. Despliegue atómico. Aliases para blue/green. Express funciona nativo vía serverless-http. |
| Aurora Serverless v2 Postgres | RDS MySQL/Postgres, DynamoDB, self-managed | Multi-AZ out-of-the-box, auto-pausing a 0.5 ACU, PITR 35 días, compatible al 100% con el esquema actual. DynamoDB obligaría a rediseñar el modelo. |
| WAF gestionada en CloudFront | Sólo rate-limit de Express, Shield Advanced | Core Rule Set + Bot Control + rate-based rules entregan protección OWASP por default. Shield Advanced sólo aporta si hay DDoS L3/L4 sostenidos. |
| Secrets Manager con rotación | SSM Parameter Store, .env | Rotación automática, audit CloudTrail, integración Lambda nativa. Parameter Store no rota. |
| CloudWatch + X-Ray | Datadog, New Relic | Costo marginal; tracing distribuido Lambda→RDS sin agente; alarmas declarativas en IaC. |
| AWS CDK (TypeScript) para IaC | Terraform, CloudFormation puro, SAM | TypeScript = refactors seguros, testing, abstracciones de alto nivel (construct library). Desplegable via CloudFormation nativo. |
| GitHub Actions + OIDC | CodePipeline, Jenkins | Ya funciona; OIDC elimina long-lived AWS keys. OIDC con rol asumido por cada workflow. |

# 3. Mapeo a los 6 Pilares del AWS Well-Architected

## 3.1 Operational Excellence

IaC completa en AWS CDK — toda la infraestructura versionada, revisable vía PR, reproducible por entorno.

Dos entornos gestionados por cdk.json: dev y prod, con cuentas AWS separadas via AWS Organizations.

CloudWatch Dashboards por servicio (Lambda, API Gateway, Aurora, Amplify).

Runbooks versionados en /docs/runbooks/ (incidentes comunes, on-call playbook).

Structured logging JSON desde Lambda, con correlation-id propagado por X-Ray.

Deployment health checks post-deploy; fallo = rollback automático (Lambda aliases + CodeDeploy canary).

## 3.2 Security

Red privada: VPC con subnets privadas para Aurora; Lambda en VPC con NAT Gateway o VPC endpoints.

WAF v2 en CloudFront (Core Rule Set + AWS-Managed + rate-based rules por IP).

Secrets Manager para DB password y JWT_SECRET con rotación automática cada 90 días.

KMS CMK propia para cifrado en reposo (Aurora, Secrets, CloudWatch Logs).

IAM least privilege: cada Lambda tiene su rol mínimo; no wildcards.

OIDC federation para CI/CD (sin access keys de larga vida en GitHub).

CloudTrail para toda actividad API de la cuenta; eventos a S3 y CloudWatch.

GuardDuty + Security Hub (opcional fase 5) para detección de amenazas.

## 3.3 Reliability

Aurora Serverless v2 Multi-AZ: failover automático < 60s, sin pérdida de datos.

Point-in-Time Recovery 35 días + snapshots diarios vía AWS Backup.

Lambda se replica automáticamente entre AZs dentro de la región.

CloudFront distribuye globalmente; tolera caída de región de origen con multi-origin failover (fase 5).

Deployment strategy: canary 10%/10min → 100% con auto-rollback en caso de alarma (CodeDeploy).

Health checks y alarmas CloudWatch en métricas clave (5xx rate, latency p99, DB connections).

## 3.4 Performance Efficiency

CloudFront con TTL agresivo para estáticos (1 año, file hashing) y TTL corto (0–60s) para API.

Compresión Brotli/Gzip automática.

Lambda ARM64 (Graviton2): ~20% más barato y ~10% más rápido que x86.

Connection pooling con RDS Proxy delante de Aurora para Lambda.

HTTP/2 y TLS 1.3 en CloudFront por default.

Réplicas de lectura fácilmente habilitables si CPU DB sube (Aurora Reader endpoint).

## 3.5 Cost Optimization

Scale-to-zero real: Lambda cuesta 0 cuando no hay requests.

Aurora Serverless v2 baja hasta 0.5 ACU en reposo (~$40/mes mínimo).

CloudFront free tier: 1TB + 10M requests/mes.

Sin instancia EC2 24×7, sin IP elástica con cargo, sin NAT Gateway 24×7 (se usa endpoints VPC).

Cost Anomaly Detection + budgets con alertas tempranas por categoría.

Tags obligatorios (Environment, Project, Owner) para cost allocation.

## 3.6 Sustainability

Compute on-demand: consume sólo lo que se usa → menor huella de carbono.

ARM64 en Lambda (Graviton): mejor rendimiento/watt.

Región us-east-1 o us-east-2: cercanía al cliente primario + disponibilidad de servicios modernos.

# 4. Estimación de Costos (USD / mes)

Estimaciones basadas en precios públicos AWS (us-east-1, abril 2026), asumiendo un perfil de uso realista: 50 usuarios internos, ~5k requests/día, ~2M page-views mensuales, ~10GB de datos en la BD.

## 4.1 Estado actual (baseline)

| Recurso | Costo | Nota |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.medium 24×7 | $30 / mes | Instancia mínima razonable |
| EBS gp3 30GB | $2.40 / mes |  |
| Data transfer out | $5 / mes | Estimado bajo tráfico actual |
| Dominio + hosted zone | $1 / mes | Route 53 zone |
| Total aproximado | ~$38 / mes |  |

## 4.2 Arquitectura target — escenario bajo tráfico

| Recurso | Costo | Nota |
| --- | --- | --- |
| Aurora Serverless v2 (0.5 ACU × 730h) | $43.80 / mes | Mínimo sostenido + Multi-AZ standby |
| Lambda (5k invoc/día, 512MB, 200ms) | $0.50 / mes | Bajo free tier + cents |
| API Gateway REST (150k req/mes) | $0.50 / mes |  |
| CloudFront (2M req + 50GB out) | $5 / mes | Casi todo en free tier |
| Amplify Hosting (build + CDN) | $5 / mes | Plan Amplify estándar |
| Route 53 zone + queries | $1 / mes |  |
| Secrets Manager (3 secrets) | $1.20 / mes |  |
| KMS CMK | $1 / mes |  |
| CloudWatch logs + métricas | $3 / mes | Retención 30d |
| WAF (Core Rule Set) | $7 / mes |  |
| Total aproximado | ~$68 / mes | Nota: +$30 vs baseline pero con 10× fiabilidad |

## 4.3 Arquitectura target — escenario de crecimiento (5×)

| Recurso | Costo | Nota |
| --- | --- | --- |
| Aurora Serverless v2 (1.5 ACU promedio) | $135 / mes | Auto-scaling |
| Lambda (25k invoc/día) | $2 / mes |  |
| API Gateway (750k req/mes) | $2.60 / mes |  |
| CloudFront (10M req + 250GB out) | $25 / mes |  |
| Amplify + Route 53 + Secrets + KMS | $8 / mes |  |
| CloudWatch + WAF | $15 / mes |  |
| Total aproximado | ~$188 / mes | vs EC2 que requeriría upgrade a t3.large = $60 + monitoreo aparte |

Conclusión económica A carga actual el nuevo stack cuesta ~$30/mes más que EC2 solo, pero añade: Multi-AZ, backups, CDN global, WAF, observabilidad, rollback automático y escalabilidad elástica. A 5× la carga, el stack nuevo se mantiene lineal y ordenado; el baseline EC2 obligaría a upgrade + observabilidad externa, cerrando la brecha de costo. A 20× o ante picos (Black Friday, lanzamientos), la diferencia se invierte: serverless absorbe sin provisioning manual.

# 5. Plan de Migración por Fases

Estricta regla de convivencia: en toda fase salvo la última, EC2 sigue operando en paralelo. Se promueve tráfico al nuevo stack gradualmente (weighted routing en Route 53), permitiendo regresar en minutos.

## Fase 0 — Preparación (sin cambios en producción)

Duración estimada: 2–3 días.

### Acciones

Crear cuentas AWS separadas (dev, staging, prod) vía AWS Organizations + Control Tower.

Baseline de seguridad: CloudTrail, GuardDuty, IAM Identity Center, SCPs.

Crear repo infra/ con AWS CDK (TypeScript). Stacks: NetworkStack, DataStack, ApiStack, FrontendStack.

Configurar OIDC provider en cada cuenta → rol asumible por GitHub Actions.

Definir tags obligatorios y un cost budget con alerta a 50% / 80% / 100%.

Crear rama architecture/aws-modernization en el repo del cotizador.

### Definition of Done

cdk synth corre sin errores en dev.

Budget alertando a email comercial y técnico.

OIDC probado con un "hello world" deploy a dev.

Rollback de la Fase 0 Nada en producción cambió. Rollback = simplemente no mergear la rama.

## Fase 1 — Frontend a Amplify + CloudFront

Duración estimada: 3–4 días. Cambio reversible por DNS.

### Acciones

Configurar Amplify app desde la rama main (solo build del client/).

Ajustar client/ para leer REACT_APP_API_URL de env (apuntando a la URL pública del API actual de EC2).

Publicar Amplify con subdominio temporal: beta.quoter.doublevpartners.com.

Validación manual end-to-end (login, dashboard, cotizar).

Route 53: crear registro weighted con 10% de tráfico a Amplify y 90% a EC2; incrementar a 100% tras 48h sin incidentes.

Retener dominio principal apuntando a EC2 hasta Fase 4.

### Definition of Done

Amplify sirve la SPA con SSL propio (ACM) y latencia p99 < 200ms en LATAM.

Métricas CloudFront accesibles en CloudWatch.

Tráfico 100% servido por Amplify por 48h sin issues.

Rollback de la Fase 1 Poner weight de Amplify a 0 en Route 53 — efecto inmediato. EC2 sigue intacto sirviendo la aplicación completa. Tiempo al rollback: < 2 min (propagación DNS TTL 60s).

## Fase 2 — Base de datos a Aurora Serverless v2

Duración estimada: 1 día + ventana de corte de 30 min. La más sensible.

### Acciones

Provisionar Aurora en prod via CDK: cluster Multi-AZ, parameter group alineado con Postgres 16, KMS CMK propia.

Agendar ventana de mantenimiento anunciada (fuera de horario laboral LATAM).

Test previo: pg_dump de EC2 → pg_restore en Aurora de dev. Medir tamaño y tiempo.

Ventana: paso 1 — poner EC2 en maintenance mode (banner + API 503).

Paso 2 — pg_dump -Fc de la BD viva → S3.

Paso 3 — pg_restore en Aurora.

Paso 4 — actualizar DB_HOST en el .env de EC2 (apunta a Aurora) y reiniciar container.

Paso 5 — humo test, quitar banner.

### Definition of Done

Aurora sirviendo 100% del tráfico del cotizador sin errores por 24h.

Backup automático verificado (snapshot diario).

Alarmas en CPU, conexiones y replicas lag configuradas.

Rollback de la Fase 2 (crítico) Restaurar DB_HOST al Postgres local del EC2 (aún intacto, su volumen pgdata no se tocó). Reiniciar container server. Tiempo al rollback: 3–5 min. Cualquier dato escrito en Aurora durante la ventana se pierde (aceptable si se detecta en < 30 min). Si la detección es tardía (> 1h) el rollback requiere re-dump de Aurora → EC2 Postgres, ~30 min.

## Fase 3 — API a Lambda + API Gateway

Duración estimada: 5–7 días. Co-existencia con EC2 durante todo el proceso.

### Acciones

Refactor mínimo del server/: envolver Express en serverless-http, ajustar conexión a DB (RDS Proxy recomendado para pooling).

Despliegue Lambda en subdominio api-beta.quoter.doublevpartners.com (certificate ACM + custom domain en API Gateway).

Validar paridad de endpoints: regression test completo (Postman/Newman collection).

Actualizar Amplify build env: REACT_APP_API_URL = api-beta... en una branch preview.

Test end-to-end contra Lambda + Aurora (sin EC2 de por medio).

Cut-over: cambiar REACT_APP_API_URL del build principal de Amplify a la URL nueva; redeploy.

EC2 API sigue online como standby.

### Definition of Done

100% del tráfico de cotizador sirviéndose desde Lambda.

Latencia p99 < 500ms (Lambda frío + DB).

0% error rate (5xx) durante 72h.

Rollback de la Fase 3 Cambiar REACT_APP_API_URL en Amplify de vuelta al endpoint EC2 → redeploy (build Amplify ~2 min). Tiempo al rollback: 5 min total. EC2 sigue con la misma BD (Aurora).

## Fase 4 — Retirar EC2

Duración estimada: 14 días de observación + 1 día de ejecución.

### Acciones

Monitoreo diario de métricas por 14 días: error rate, latencia, costo y alertas.

Crear AMI snapshot del EC2 y snapshot del volumen EBS para archivo.

Detener (no terminar) la instancia por 7 días adicionales como safety net.

Liberar EIP. Borrar Security Group.

Terminar instancia una vez confirmado con el negocio.

### Definition of Done

EC2 terminada, snapshot retenido en S3 Glacier 90 días.

Dominio principal apunta 100% a CloudFront/Amplify.

Rollback de la Fase 4 Si se detecta issue dentro de las 72h post-termination: restaurar AMI en EC2 nueva, apuntar DNS. Tiempo al rollback: 30–45 min. Post-72h: AMI retenido, costo de restauración sube pero sigue siendo factible.

## Fase 5 — Hardening y optimización continua

Ongoing, sin corte.

Enable AWS WAF con managed rules (CRS, AdminProtection, KnownBadInputs, BotControl).

Habilitar Shield Standard (free) y evaluar Shield Advanced si aplica.

Configurar CloudWatch Synthetics (canary) cada 5 min sobre /api/health.

Habilitar Secrets Manager rotation automática cada 90 días.

Cost Anomaly Detection y Compute Optimizer recommendations revisados mensualmente.

Game Day: chaos engineering — forzar failover de Aurora, probar alarmas.

SLO formal: 99.9% mensual (43min downtime max/mes) con error budget.

# 6. Risk Register

| Riesgo | Prob | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold start de Lambda > 1.5s tras inactividad | Alta | Media | Provisioned concurrency = 2 en horario laboral; ARM64 Graviton2; minimizar paquete. |
| Fallo de migración de datos a Aurora | Media | Alta | Test previo en dev con dataset clonado; ventana en horario bajo; rollback documentado. |
| Explosión de costo por Aurora scaling alto | Baja | Media | Max ACU capado a 4 inicialmente; alarma en 70% uso; budget alert. |
| Secrets mal configurados tras rotación | Baja | Alta | Rotación con grace period; Lambda cachea el secret 15 min; test automatizado. |
| Amplify build quebrado por change en react-scripts | Media | Baja | Branch deploys; preview PR environments; easy rollback. |
| Lock-in a AWS | N/A | Estratégico | Express sigue siendo portable; Amplify Hosting = estático; Aurora = Postgres estándar. |
| Latencia cross-region para usuarios en USA/MX | Media | Media | us-east-1 cerca; CloudFront edge en todas las regiones; Global Accelerator si necesario. |
| Skill gap interno con CDK/Lambda | Alta | Media | Pair programming durante fases 2 y 3; runbooks; training; onboard docs en /docs/runbooks. |

# 7. Observabilidad y Operación

## 7.1 Métricas clave (SLIs)

| SLI | Fuente | Objetivo (SLO) |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad API (2xx+4xx / total) | API Gateway | ≥ 99.9% mensual |
| Latencia p99 API | API Gateway / X-Ray | < 500 ms |
| Error rate 5xx | API Gateway | < 0.1% |
| Latencia p99 BD | RDS Performance Insights | < 100 ms |
| Disponibilidad frontend | CloudFront + Synthetics | ≥ 99.95% |
| Cold start rate Lambda | Lambda CloudWatch | < 5% |

## 7.2 Alarmas críticas (→ SNS → Slack/Email)

5xx rate > 1% por 5 min

Latencia p99 > 1000ms por 10 min

Aurora CPUUtilization > 80% por 10 min

Aurora DatabaseConnections > 80% del máximo por 5 min

Lambda throttles > 0 por 5 min

CloudFront 5xx origin > 0.5% por 5 min

WAF blocks > 1000/min (posible ataque)

Costo mensual > 80% del budget

## 7.3 Logs y tracing

CloudWatch Logs con retención 30d (logs app) y 1 año (audit log app + CloudTrail).

X-Ray tracing habilitado por default en Lambda y API Gateway.

Log Insights queries guardadas: top endpoints lentos, usuarios con más 5xx, distribución por país.

CloudWatch Contributor Insights para top IPs bloqueadas por WAF.

# 8. CI/CD Modernizado

## 8.1 Pipeline frontend (Amplify)

Push a main → Amplify auto-build → deploy a producción.

Push a cualquier PR → Amplify preview environment con URL única.

Rollback en Amplify console: 1-click a cualquier commit previo.

## 8.2 Pipeline backend (Lambda via CDK)

GitHub Actions workflow deploy-api.yml corre en push a main a path server/** o infra/**.

Steps: test → cdk synth → cdk diff (postea comentario en PR) → cdk deploy con rol OIDC.

Lambda aliases: stable y canary. Despliegue a canary 10%/10min → 100%.

CodeDeploy ejecuta linear rollout con auto-rollback si CloudWatch Alarm dispara.

## 8.3 Rollback automático

Política de auto-rollback Cualquier deploy revierte si: • 5xx rate sube > 1% en la alias canary por 3 minutos, OR • Latencia p99 > 2s en canary por 3 minutos. CodeDeploy promueve reversal de alias automáticamente sin intervención humana. Notificación inmediata a Slack #deploys.

## 8.4 Rollback manual controlado

Amplify: Amplify Console → Deploys → Redeploy this version (cualquier commit previo).

Lambda: aws lambda update-alias --function-name <fn> --name live --function-version <version_prev>.

Aurora: PITR al timestamp previo → aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time.

CloudFront: invalidate + rollback a snapshot de config via CDK.

# 9. Cronograma Propuesto

| Semana | Fase | Hito / Output |
| --- | --- | --- |
| Sem 1 | Fase 0 — Preparación | CDK scaffold + OIDC + cuentas + budget |
| Sem 2 | Fase 1 — Frontend Amplify | SPA servida por Amplify; tráfico 100% |
| Sem 3 | Fase 2 — Aurora Serverless v2 | Migración BD completa; EC2 usando Aurora |
| Sem 4–5 | Fase 3 — Lambda + API Gateway | API sirviendo desde Lambda 100% |
| Sem 6 | Observación + Fase 4 | Retiro de EC2 |
| Sem 7+ | Fase 5 — Hardening | WAF, alarmas, runbooks, SLO formal |

# 10. Próximo Paso Concreto

Acción inmediata sugerida 1. Revisar y aprobar esta propuesta con el equipo (1 sesión de 60 min). 2. Mergear sólo la rama architecture/aws-modernization (contiene scaffolding CDK y workflow draft), que no activa nada en producción. 3. Crear las cuentas AWS (dev/staging/prod) via AWS Organizations. 4. Completar Fase 0 (preparación) con ventanas acordadas. 5. Revisar métricas de éxito de Fase 1 antes de arrancar Fase 2.

Cada fase se acompaña de un PR separado con checklist de validación y el rollback listo-para-copiar-y-pegar. Si cualquier DoD no se cumple, la fase no pasa al siguiente hito.